Приложение

к приказу МБОУ СШ      №23г.Волгодонска

от 06.04.2023№_53_

План-график мероприятий

По введению федеральных основных общеобразовательных программ(далее – ФОП)

в  МБОУ СШ №23 г.Волгодонска с 01.09.2023

| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемыйрезультат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение состава рабочей группы по вопросу введения ФООП | апрель2023 | МБОУ СШ №23г.Волгодонска | приказ |
| 2. | Определение функций рабочей группы по вопросам введения ФООП | апрель 2023 | МБОУ СШ №23г.Волгодонска | приказ |
| 3. | Актуализация планов работы методических объединений школы в части введения ФООП | апрель 2023 | Руководители МО | актуализированный план работы МО, |
| 4. | Организация участия ответственных методических совещаниях по вопросам введения ФООП | В течение всего периода | Руководители МО | материалы совещаний |
| 5. | Организация участия в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП | по графику | Заместитель директора по УВР | Обеспечение своевременной коррекции действий |
| 6. | мониторинг готовности к введению ФООП | май 2023 | Заместитель директора по УВР | промежуточный мониторинг готовности к введению ФООП |
| II. Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 7. | Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП, | апрель 2023 | Заместитель директора по УВР | синхронизированы процессы введением ФООП |
| Ш. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 8. | Участие в работы городских методических объединений в части организации деятельности по введению ФООП, | апрель-декабрь 2023 | Руководители МО | своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам, протоколы МО |
| 9. | Организация участия в серии вебинаров по актуальным вопросам введения ФООП | сентябрь-декабрь 2023 (по графику ГБУ РО РИПК и ППРО) | Заместитель директора по УВР | обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения |
| 10. | Организация методической помощи педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР | синхронизированы подходы к введению ФООП |
| 11. | Организация включения в профессиональную деятельность педагогов федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования» | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР | снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 12. | Организация повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФООП | апрель-июль 2023 | Заместитель директора по УВР | синхронизированы процессы обучения педагогических команд, удостоверения |
| V. Мониторинг готовности к введению ФООП |  |  |  |  |
| 13. | Проведение мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с муниципальной моделью мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФООП | май-июнь сентябрь | Заместитель директора по УВР | статистические результаты мониторинга |
| VI. Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 14. | Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте школы | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР | наличие информации о введении ФООП в общем доступе |
| 15. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР | осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП, % охвата участников образовательного процесса информационными мероприятиями, общая информированность о введении ФООП |